## Tarefas
# | Data Início | Data Fim | Área | Categoria | Módulo | Descrição | Story Points
1. Setup e Infraestrutura
1 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | App | Feature | Infra mobile | Fix Android release device env selection, handle reinstall, adicionar MS_CHAT_URL para Socket.IO (alertport-app) | 3
2 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Frontend | DevOps | Build/Deploy | Scaffolding inicial Next.js 16 (App Router) + estrutura de pastas + api-client + socket client | 8
3 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Frontend | DevOps | Build/Deploy | Configuração Vercel HML (admin-alertport-hml) + scripts/deploy.sh + projetos separados prod/hml | 3
4 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Frontend | DevOps | Build/Deploy | Templates .env (example/hml/production) alinhados com endpoints HML shieldgo | 2
2. Autenticação e Cadastro
5 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Frontend | Feature | Auth | Fluxo de login com persistência de sessão, guard de rota e auto-logout em token expirado | 5
6 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Frontend | Fix | Auth | Fix infinite loop em auth + remover título legacy na tela de login | 1
7 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Frontend | Feature | Auth | Fluxo completo de recuperação de senha (3 passos: email, código, nova senha) | 3
8 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Frontend | Feature | Signup | Self-signup multi-step (dados pessoais + empresa) + tela /register dedicada | 5
9 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Frontend | Feature | Signup | Página /activate com código manual + ativação via link (one-click) em Suspense boundary | 3
10 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Backend | Feature | Signup | ms-user: self-signup + email de ativação + activation via native Mongo driver (bypass hp-shield-crud) | 5
11 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Backend | Feature | Signup | Link-based activation (botão one-click) + email premium AlertPort + token-safe activate | 3
12 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Frontend | Feature | Signup | Modais Premium de Termos de Uso + Política de Privacidade no step 2 do signup | 2
13 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Frontend | Feature | Signup | Validação de CPF (11 dígitos) + CNPJ (14) com checksum + CNPJ alfanumérico (IN RFB 2.229/2024) com testes | 3
14 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Frontend | Feature | Signup | Seletor de timezone + password policy + ícone mostrar/ocultar senha | 2
3. Trial e Plano
15 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Backend | Feature | Trial/Plan | Trial centralizado end-to-end: plan-config.js (catálogo PLANS + FEATURES) + access-policy-service (canCreate, canUseFeature, getContext) | 8
16 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Backend | Feature | Trial/Plan | Endpoints trial (context, status, history, start, extend, expire, convert) + plan (features, limits) | 5
17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Frontend | Feature | Trial/Plan | Trial mode UI completo: banner, badge, TrialProvider, gating de botões de criação (GatedCreateButton), modal de expirado | 5
18 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Frontend | Feature | Trial/Plan | Mid-session refresh + interceptor 503 + i18n de features + CTA role-gated (só ADMIN vê upgrade) | 3
4. CRUDs principais
19 | 2026-04-16 | 2026-04-18 | Frontend | Feature | Users | CRUD de Usuários (sistema): listagem, filtros, form de criação/edição, photo upload, preserve hierarquia em edit | 5
20 | 2026-04-16 | 2026-04-20 | Frontend | Feature | Collaborators | CRUD de Colaboradores (vigias/supervisores): schema completo, address/CEP autofill, matrícula visível + placeholder auto-gerado | 5
21 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | Frontend | Feature | Clients | CRUD de Clientes: listagem, form com account+cascade, phone mask, remoção de upload de logo (crash fix) | 3
22 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Frontend | Feature | Sites | CRUD de Postos com diálogo de QR Code (geração do QR único para vinculação do app no Posto) | 5
23 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Frontend | Feature | Equipment | CRUD de Equipamentos com cascade account→client→site e filtros de hierarquia | 3
24 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Frontend | Feature | Company | Tela de Configurações da Empresa (/company) com /me endpoint + campos legacy + CEP autofill compartilhado | 3
25 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Frontend | Feature | Shared | Hierarchy cascade em todo o app: useAccountsLookup / useClientsLookup / useSitesLookup com cascade estrito | 5
26 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Frontend | Fix | Shared | Sanitização de payloads + phone mask sweep + password policy + invalidação em cascata após mutation | 3
27 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Frontend | Fix | Shared | Rejeitar upload de arquivo vazio na fonte + toast explicativo + permitir Axios setar boundary de FormData | 2
5. Dashboard e Monitor
28 | 2026-04-16 | 2026-04-19 | Frontend | Feature | Dashboard | Dashboard KPIs (total alertas, pendentes, respondidos, perdidos, equipamentos/colaboradores ativos) com React Query | 3
29 | 2026-04-17 | 2026-04-19 | Frontend | Feature | Monitor | Monitor de Alertas em tempo real (socket + firestore) com 5 KPIs e filtros | 8
30 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | Frontend | Feature | Monitor | Máquina de estados de ownership de atendimento (available→in_progress→closed) com transições guardadas | 5
31 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | Frontend | Tests | Monitor | Cobertura exaustiva da máquina de estados (attendance-state.ts) com todos os cenários de ownership | 3
32 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | Frontend | Feature | SOS | SOS Notifications globais (aparecem em qualquer tela) com one-click auto-claim e banner fixo z-80 | 5
33 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | Frontend | Feature | SOS | Alarme sonoro de 2 segundos em chegada de SOS + integração com autoplay policy | 2
6. Agendamento de Alertas
34 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | Frontend | Feature | Scheduling | Calendário FullCalendar (month/week/day) + form de criação de agendamento recorrente + hidratação de edit | 5
35 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | Frontend | Feature | Scheduling | CRUD de série completa + edição de ocorrência individual + cancelamento da série a partir de uma data | 5
36 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | Frontend | Fix | Scheduling | Exibição 'HH:MM Nome' em todo evento + leitura do título via backend filterV2 | 1
7. Ligações, Escuta Ativa e Gravações
37 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | App | Feature | Calls | Suporte SILENT_LISTEN + mic mute + call handling enhanced (alertport-app) + panel de central | 5
38 | 2026-04-09 | 2026-04-17 | App | Feature | Calls | Background call handling + foreground socket service + QR login + chat identity fix após QR login (alertport-app) | 8
39 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | Backend | Feature | Calls | ms-chat: tipo de cliente ALERTPORT_DEVICE + testes unitários | 2
40 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | Frontend | Feature | Calls | Diálogo de ligação com WebRTC bidirecional (normal call) + controles mic/remote + i18n | 8
41 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | Frontend | Feature | Calls | SILENT_LISTEN no admin-web: mic travado, escuta do ambiente sem vigia saber, banner fixo 'gravação ativa' | 5
42 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Backend | Feature | Calls | ms-chat: diagnosis cross-tenant em call:start ack (identifica presença do peer em outra conta) | 3
43 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | Backend | Feature | Recordings | ms-chat: handlers call:recordings:list + call:recording:url + 3-min auto-finalize do SILENT_LISTEN | 5
44 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | Backend | Fix | Recordings | ms-chat: SILENT_LISTEN sempre grava (bypass do flag callRecordingEnabled) + audit tests | 3
45 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | Backend | Fix | Recordings | ms-chat: ler SHIELD_AWS_BUCKET_NAME lazily (não no module load) pra pegar após loadEnv() | 1
46 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | Backend | Feature | Recordings | ms-chat: filtros em listRecordings (client/site/date/mode) + SAM accountId override via payload | 3
47 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | Backend | Fix | Recordings | ms-chat: auto-resolve siteId/clientId do device peer no upload (enriquecimento server-side) | 2
48 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | Frontend | Feature | Recordings | Listagem paginada de gravações com keyset cursor + banner de silent-listen em página /alerts/recordings | 3
49 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | Frontend | Feature | Recordings | Filtros na listagem de gravações: hierarquia (account/client/site) + datas + modo (NORMAL/SILENT_LISTEN) | 3
50 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | Frontend | Feature | Recordings | Operator-initiated call recording (botão REC no diálogo) + live monitor de duração + hard-cap 3 min | 5
51 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | Backend | Feature | Recordings | ms-company: endpoint REST de gravações escopado por empresa (alternativa ao socket) | 3
52 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | Backend | Feature | Recordings | api-gateway: proxy /api/company/recordings/* → ms-company | 2
53 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | Backend | Fix | Recordings | ms-chat: aceitar user.company como fallback de sessão para SAM quando user.account é nulo | 2
54 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | Frontend | Fix | Recordings | Route all recordings through AudioContext: fix de Chromium issue 1142150 (arquivo salvo em silêncio) | 3
55 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | Frontend | Feature | Recordings | Cross-browser audio recording: MIME picker com fallback MP4/AAC para Safari, detectAudioCapture helper, aviso UI quando browser não grava | 3
56 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | Backend | Fix | Recordings | ms-chat: SAM cross-tenant list + playback (allowCrossTenant flag) + 5 testes unitários | 3
57 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | Frontend | Feature | Recordings | Mostrar clientName na linha da gravação + 7 regression tests para role-scope /alerts/recordings | 2
8. Relatórios
58 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | Backend | Feature | Reports | AlertPort reports module: 4 endpoints REST sob /api/reports/alertport/* (adherence/attendance/sos/sla) | 5
59 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | Frontend | Feature | Reports | 4 relatórios (Aderência de Ronda, Controle de Presença, Alertas SOS, SLA de Atendimento) com KPIs + tabelas + gráficos | 8
60 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | Frontend | Feature | Reports | Exportação de relatórios em XLSX/CSV/PDF + guarda de 30 dias de range máximo | 3
61 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | Frontend | Feature | Reports | FilterPanel compacto com hierarquia + datas + extras em grid denso de uma linha | 2
9. Internacionalização
62 | 2026-04-16 | 2026-04-20 | Frontend | Feature | i18n | 5 locales (pt/en/es/ja/zh) com ~500 keys: auth, sidebar, CRUDs, monitor, relatórios, calls, trial, onboarding, modules | 8
63 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | Frontend | Refactor | i18n | Remover 355 em-dashes (U+2014) do código e mensagens + teste que falha build se um voltar | 2
10. Testes e Qualidade
64 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | Frontend | Tests | Suite | Suite de testes com 288+ casos (unit, integration, contract, i18n parity, state machine, hooks, forms) | 8
65 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | Frontend | Refactor | Quality | Pre-launch hardening pack: ErrorBoundary global, CSP no next.config, logout cleanup completo, interceptor axios 503 | 5
66 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | Backend | Refactor | Quality | Security pre-launch across 12 controllers (ms-company/ms-user/api-gateway/ms-worker-events): file upload filter, SQL injection fix, remove console.log, auth checks | 8
11. Onboarding Guiado
67 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | Backend | Feature | Onboarding | ms-user: endpoints de onboarding (status/complete) persistindo via native Mongo driver (sem tocar hp-shield-crud) | 3
68 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | Frontend | Feature | Onboarding | Tours guiados ADMIN (19 passos) + OPERATOR (12 passos) com react-joyride v3 lazy-loaded | 8
69 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | Frontend | Feature | Onboarding | Route-aware premium tour: cada passo fixa uma rota, provider navega via router.push, spotlight em componente real (data-tour anchors) | 5
70 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | Frontend | Fix | Onboarding | Persist on last-step Finish (corrige race com SOS) + yield overlay para SOS/call ao vivo + role-lock em replay | 3
12. Gestão de Módulos (plano customizado)
71 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | Backend | Feature | Modules | ms-company: controller + 3 rotas (catalog, getByAccount, saveByAccount) + api-gateway proxy + nova coleção account-modules | 5
72 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | Frontend | Feature | Modules | Tela /modules SUPER_ADMIN_MASTER-only: seletor de empresa com busca + lista de 14 módulos em checkbox por categoria + save com dirty-check | 5
73 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | Frontend | Tests | Modules | 10 testes: contratos de URL, parity i18n dos 14 módulos nos 5 locales, nav entry role-gate | 2
13. App Mobile AlertPort
74 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | App | Fix | Infra | Firestore data sanitization + event enrichment + resilient sync | 3
75 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | App | Feature | Geo | Geolocation permission rationale screen antes da Home (iOS/Android) | 2
76 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | App | Fix | Quality | Resolver bugs críticos + memory leaks + profissionalizar app React Native + jest setup | 5
77 | 2026-04-10 | 2026-04-12 | App | Feature | Calls | Call handling UI para central + Home + styling + Babel config prod + iOS background modes | 5
78 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | App | Feature | Settings | Settings Screen com seletor de idioma + theming + atualizar deps | 3
79 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | App | Fix | Auth | Parse QR site payload para extrair ObjectId (fix login error) + resolve device identity após QR login | 3
80 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | App | Fix | Calls | Pointar HML env pro ms-chat HML + connected badge + manter mic ON durante silent listen | 2
81 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | App | Feature | Home | Proactive microphone permission request no mount da Home | 1

## Resumo
AlertPort - Levantamento de Esforço
Período | Início: 2026-04-07 (app) / 2026-04-16 (web)
Conclusão: 2026-04-20 (HML)
Totais por Área
Área | Tarefas | Story Points | % Tarefas | % SP
Backend
Frontend
App
TOTAL
Totais por Categoria
Categoria | Tarefas | Story Points | % Tarefas | % SP
Feature
Fix
Refactor
Tests
DevOps
Distribuição de Story Points
Story Points | Qtd Tarefas | Total SP | % Tarefas | % SP
1
2
3
5
8
13
Notas
• Story Points usam Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13) refletindo complexidade relativa, não horas.
• 1 = trivial (poucas horas) · 2 = pequeno · 3 = moderado · 5 = médio · 8 = grande · 13 = muito grande.
• Áreas: Backend = shieldgo-microservices (ms-user, ms-company, ms-chat, api-gateway). Frontend = alertport-admin-web (Next.js). App = alertport-app (React Native).
• Tarefas aqui são consolidações de múltiplos commits relacionados do mesmo escopo. A aba Tarefas tem linha detalhada por escopo.
• Período coberto: 2026-04-07 (primeiros commits no app) a 2026-04-20 (deploy do módulo de gestão de módulos em HML).